## Tabelle1
Aufgabe | Deadline | Tatsächlich Abgeschlossen | Notizen
ERM entwerfen | 2025-05-12 | 2025-05-12
Datenbankstruktur mit Beispieldaten | 2025-05-13 | 2025-05-13
Grundlegende Python-Logik (Datenbank, Routing, Konfiguration) | 2025-05-17 | 2025-05-17
Grundlegende HTML-Struktur (Homepage, Login, Registrierung) | 2025-05-20 | 2025-06-02 | Priorität wurde nach hinten verlegt
CSV-Importierung | 2025-05-28 | 2025-06-02
Darstellung der Wetterverläufe als Grafik | 2025-05-31 | 2025-06-02
Login mit Hash und Salting, sowie Session-Login | 2025-05-26 | 2025-05-28 | Wurde überarbeitet
Wetterdaten von ESP auf Datenbank und CSV-Exportierung | 2025-06-03 | 2025-06-03
Formulas:
Tatsächlich Abgeschlossen = [Deadline]